**<景区预约管理系统>**

**迭代计划**

**版本 <3.0>**

**修订历史记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2024.9.21 | 1.0 | 先启阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
| 2024.9.21 | 2.0 | 精化阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
| 2024.9.21 | 3.0 | 构建阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
|  |  |  |  |

**目录**

[1. 简介](#_1.                  简介)

[1.1 目的](#_1.1               目的)

[1.2 范围](#_1.2               范围)

[1.3 定义、首字母缩写词和缩略语](#_1.3               定义、首字母缩写词和缩略语)

[1.4 参考资料](#_1.4               参考资料)

[1.5 概述](#_1.5               概述)

[2. 计划](#_2.                  计划)

[3. 资源](#_3.                  资源)

[4. 用例](#_4.                  用例)

[5. 评估标准](#_5.                  评估标准)

**迭代计划**

# 1.                  简介

## 1.1               目的 本迭代计划用于说明项目构建阶段迭代的详细计划。在此迭代期间，将根据之前获得的1.0版本程序以及所有文档进行分析、编码，通过迭代逐步实现UI、用户、管理员的所有功能。

## 1.2               范围 构建阶段的迭代计划适用于由 T2程宇团队开发的景区预约管理项目，本文档将供整个项目团队使用。

## 1.3               定义、首字母缩写词和缩略语 无。

## 1.4               参考资料[1.软件开发初步计划（2024.9 T2组 版本1.0）](软件开发初步计划.docx)

[2.软件需求规约（2024.9 T2组 版本1.0）](软件需求规约/软件需求规约.docx)

# 2.                  计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 人员（资源）分配 |
| 构建阶段 | 2024.9.30 | 2024.10.13 | 全体成员 |
| 构建阶段开始 | 2024.9.30 | 2024.9.30 | 全体成员 |
| 构建阶段启动 | 2024.9.30 | 2024.9.30 | 全体成员 |
| UI界面模型分析评估 | 2024.9.30 | 2024.9.30 | UI设计员 |
| UI界面修改 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | UI设计员 |
| 主页功能评估 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | 设计员、项目经理、系统分析员 |
| 完善子系统-卫星地图浏览 | 2024.10.2 | 2024.10.2 | 设计员、程序员 |
| 完善子系统-景点详情浏览 | 2024.10.3 | 2024.10.3 | 设计员、程序员 |
| 主页功能测试与验收 | 2024.10.4 | 2024.10.4 | 全体成员 |
| 用户功能评估 | 2024.10.5 | 2024.10.5 | 设计员、项目经理、系统分析员 |
| 完善子系统-用户注册与登录 | 2024.10.5 | 2024.10.5 | 设计员、程序员 |
| 完善子系统-用户预约景点 | 2024.10.6 | 2024.10.6 | 设计员、程序员 |
| 完善子系统-用户中心 | 2024.10.6 | 2024.10.6 | 设计员、程序员 |
| 用户功能+主页功能 系统合并测试 | 2024.10.7 | 2024.10.7 | 项目经理、测试经理、设计员 |
| 管理员系统评估 | 2024.10.8 | 2024.10.8 | 设计员、项目经理、系统分析员 |
| 完善子系统-管理员登录注册 | 2024.10.9 | 2024.10.9 | 设计员、程序员 |
| 完善子系统-管理员管理景点和用户 | 2024.10.10 | 2024.10.10 | 设计员、程序员 |
| 管理员系统测试与验收 | 2024.10.11 | 2024.10.11 | 项目经理、测试经理、设计员 |
| 首页+用户+管理员系统合并测试 | 2024.10.11 | 2024.10.11 | 项目经理、测试经理、设计员 |
| 当前成果评估 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 全体成员 |
| 构建阶段总结、结束 | 2024.10.13 | 2024.10.13 | 全体成员 |

# 精化阶段将产生如下的工件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工件集合** | **可交付工件** | **负责人** |
| 管理集 | 测试计划 | 测试经理 |
| 实施集 | 测试过程、测试评估报告 | 测试经理 |

# 3.                  资源

# 

# 用例 1. 查看景点详情

1. 浏览景区卫星地图
2. 预约景点
3. 用户与管理员的注册与登录
4. 管理员对景点的修改、增删
5. 管理员对用户的管理
6. 用户中心（用户对自己信息的修改）
7. 用户修改预约信息

# 5.                  评估标准

此迭代主要是在1.0应用基础上，根据用例进行开发，经过多步迭代产生功能全面的软件应用程序，并通过团队的审核评价对软件系统的质量进行控制。