**<景区预约管理系统>**

**迭代计划**

**版本 <2.0>**

**修订历史记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2024.9.21 | 1.0 | 先启阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
| 2024.9.21 | 2.0 | 精化阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目录**

[1. 简介](#_1.                  简介)

[1.1 目的](#_1.1               目的)

[1.2 范围](#_1.2               范围)

[1.3 定义、首字母缩写词和缩略语](#_1.3               定义、首字母缩写词和缩略语)

[1.4 参考资料](#_1.4               参考资料)

[1.5 概述](#_1.5               概述)

[2. 计划](#_2.                  计划)

[3. 资源](#_3.                  资源)

[4. 用例](#_4.                  用例)

[5. 评估标准](#_5.                  评估标准)

**迭代计划**

# 1.                  简介

## 1.1               目的 本迭代计划用于说明项目精化阶段迭代的详细计划。在此迭代期间，将对系统分析，并对各个接口、模块进行设计，并给出具有部分简单功能的1.0版本应用

## 1.2               范围 精化阶段的迭代计划适用于由 T2程宇团队开发的景区预约管理项目，本文档将供整个项目团队使用。

## 1.3               定义、首字母缩写词和缩略语 无。

## 1.4               参考资料[1.软件开发初步计划（2024.9 T2组 版本1.0）](软件开发初步计划.docx)

[2.软件需求规约（2024.9 T2组 版本1.0）](软件需求规约/软件需求规约.docx)

# 2.                  计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 人员（资源）分配 |
| 精化阶段 | 2024.9.16 | 2024.9.29 | 全体成员 |
| 精化阶段开始 | 2024.9.16 | 2024.9.16 | 全体成员 |
| 精化阶段启动 | 2024.9.17 | 2024.9.17 | 全体成员 |
| 完成、精化详尽的用例模型 | 2024.9.17 | 2024.9.17 | 系统分析员 |
| 完成详尽的需求确定 | 2024.9.18 | 2024.9.18 | 系统分析员 |
| 构架分析 | 2024.9.19 | 2024.9.20 | 设计员 |
| 构架设计 | 2024.9.21 | 2024.9.23 | 设计员 |
| 确定设计类和子系统 | 2024.9.24 | 2024.9.24 | 设计员 |
| 确定接口 | 2024.9.24 | 2024.9.24 | 设计员 |
| 确定接口复用机会 | 2024.9.24 | 2024.9.24 | 设计员 |
| 完成构架设计 | 2024.9.25 | 2024.9.25 | 设计员 |
| 对用例进行分析，对应到类 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 设计员、系统分析员 |
| 合并并整合类 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 设计员 |
| 评估当前结果 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 设计员、项目经理、系统分析员 |
| 合并类和子系统 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 设计员 |
| 定义类，确定类的方法、属性、状态 | 2024.9.27 | 2024.9.27 | 设计员 |
| 确定类之间的关系（依赖、关联、泛化等） | 2024.9.27 | 2024.9.27 | 设计员 |
| 评估类的设计 | 2024.9.27 | 2024.9.27 | 项目经理、设计员、系统分析员 |
| 设计数据库 | 2024.9.27 | 2024.9.28 | 设计员 |
| 将类映射到数据库 | 2024.9.28 | 2024.9.28 | 设计员 |
| 完成数据库设计 | 2024.9.29 | 2024.9.29 | 设计员 |
| 当前成果评估 | 2024.9.29 | 2024.9.29 | 项目经理、设计员、系统分析员 |
| 精化阶段总结、结束 | 2024.9.29 | 2024.9.29 | 全体成员 |

# 精化阶段将产生如下的工件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工件集合** | **可交付工件** | **负责人** |
| 业务建模集 | 无 | 无 |
| 需求集 | 用例规约（更新）、补充规约（更新）、软件需求规约（更新） | 系统分析员 |
| 管理集 | 配置管理计划、迭代计划 | 项目经理、配置经理 |
| 实施集 | 测试计划 | 测试经理 |
| 设计集 | 设计模型、软件构架文档 | 设计员 |

# 3.                  资源

# 

# 用例 1. 查看景点详情

1. 浏览景区地图（简化）
2. 预约景点（简化）
3. 注册与登录（简化）

# 5.                  评估标准

此迭代的主要目的是完成所选用例的分析与设计，并开发出一个有效的构架原型，并根据这个原型以及之前的文档，设计开发出一个具有部分简化功能的1.0应用原型。